LMS 시스템 개발

견  적  서

한국산업인력공단 EMON 연계 온라인평생교육원 LMS

PHP 7.x + MySQL 8.x | 기획서 v3.0 (29개 챕터, 92개 DB 테이블)

| 견적일자 | 2026년 03월 24일 |
| --- | --- |
| 유효기간 | 2026년 04월 24일 |
| 총 견적금액 | 290,455,000 원 (VAT 포함) |
| 총 공수 | 37.1 M/M (약 15개월, 2~3인 투입 기준) |

2026년 03월 24일

수 주 사

(주) 아리아소프트

# 1. 프로젝트 개요

본 견적서는 한국산업인력공단 EMON(원격훈련 모니터링시스템)과 연계된 온라인평생교육원 LMS 시스템의 설계, 개발, 테스트 전 과정에 대한 참고 비용을 산정한 문서입니다.

| 프로젝트명 | LMS 시스템 개발 (EMON 연계 온라인평생교육원) |
| --- | --- |
| 개발 범위 | 관리자, 학습자, 튜터, 사업주, 대리점 포털 + EMON 연동 + PG 결제 + 멀티사이트 |
| 개발 환경 | PHP 7.x + MySQL 8.x (mysqli) ¦ Linux ¦ Apache/Nginx |
| 기능 규모 | 29개 챕터, 92개 DB 테이블, 18개 기능 카테고리 |
| 기획서 버전 | LMS_전체_상세기획서 v3.0 |
| 발주사 | (주) OO교육원 |
| 수주사 | (주) 아리아소프트 |

# 2. 투입 인력 구성 및 단가

중소 SI 업체 시장 평균 단가를 기준으로 산정하였습니다.

| 등급 | 투입 공수(M/M) | 월 단가(원) | 소계(원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 고급 | 30.0 | 7,500,000 | 225,000,000 |
| 중급 | 7.1 | 5,500,000 | 39,050,000 |
| 합계 | 37.1 |  | 264,050,000 |

# 3. 기능별 세부 견적

| No | 기능 항목 | 등급 | 공수(M/M) | 단가(원) | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 시스템 공통 기반 |  |  |  | 4 | 27,000,000 |
| 1 | DB 설계 및 구축 (92개 테이블) | 고급 | 1.5 | 7,500,000 | 11,250,000 |
| 2 | 공통 프레임워크 (세션/인증/권한/라우팅) | 고급 | 1.0 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 3 | UI/UX 퍼블리싱 (반응형 공통 레이아웃) | 중급 | 1.5 | 5,500,000 | 8,250,000 |
| 2. 본인인증 및 보안 (Ch2~3) |  |  |  | 1.5 | 11,250,000 |
| 4 | mOTP 2채널 인증 / 부정학습 방지 | 고급 | 1.0 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 5 | 암호화(AES-256/bcrypt) / CSRF / 동시접속 차단 | 고급 | 0.5 | 7,500,000 | 3,750,000 |
| 3. 과정 및 콘텐츠 관리 (Ch4~6) |  |  |  | 5 | 36,500,000 |
| 6 | 과정 등록/분류/설정 관리 | 고급 | 1.5 | 7,500,000 | 11,250,000 |
| 7 | 차시(콘텐츠) 관리 / 영상 플레이어 연동 | 고급 | 1.0 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 8 | 시험/평가/설문 출제 시스템 | 고급 | 2.0 | 7,500,000 | 15,000,000 |
| 9 | 토론 게시판 | 중급 | 0.5 | 5,500,000 | 2,750,000 |
| 4. EMON API 연동 (Ch5) |  |  |  | 2 | 14,000,000 |
| 10 | EMON 7개 테이블 데이터 수집/전송 (Cron) | 고급 | 1.5 | 7,500,000 | 11,250,000 |
| 11 | EMON 관리자 화면 / 소명자료 업로드 | 중급 | 0.5 | 5,500,000 | 2,750,000 |
| 5. 수강 관리 (Ch7) |  |  |  | 2.5 | 18,750,000 |
| 12 | 수강신청 (개별/일괄/엑셀) / 클래스(차수) 관리 | 고급 | 1.5 | 7,500,000 | 11,250,000 |
| 13 | 수료 자동처리 / 재응시 / 내일배움카드 워크플로우 | 고급 | 1.0 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 6. 학습 진행 (Ch11, Ch17) |  |  |  | 2.3 | 16,650,000 |
| 14 | 학습 플레이어 (진도추적/탭감지/모바일 반응형) | 고급 | 2.0 | 7,500,000 | 15,000,000 |
| 15 | 온라인 OT / 오리엔테이션 | 중급 | 0.3 | 5,500,000 | 1,650,000 |
| 7. 수료증 및 교육서류 (Ch8, Ch27) |  |  |  | 1.5 | 11,250,000 |
| 16 | 수료증 생성·발급 / 교육서류(계약서/확인서/결과보고서) | 고급 | 1.5 | 7,500,000 | 11,250,000 |
| 8. 알림/독려 시스템 (Ch9, Ch29) |  |  |  | 1.8 | 12,900,000 |
| 17 | 알림 자동발송 (SMS/알림톡/이메일/PUSH) + 독려 자동화 | 고급 | 1.5 | 7,500,000 | 11,250,000 |
| 18 | 발송 이력 / 통계 | 중급 | 0.3 | 5,500,000 | 1,650,000 |
| 9. 결제 시스템 (Ch12, Ch19) |  |  |  | 2 | 14,000,000 |
| 19 | PG 연동 (카드/계좌이체/가상계좌) + 콜백/환불 | 고급 | 1.5 | 7,500,000 | 11,250,000 |
| 20 | 쿠폰/마일리지/복합결제 | 중급 | 0.5 | 5,500,000 | 2,750,000 |
| 10. 관리자 페이지 (Ch10, Ch20, Ch22) |  |  |  | 3 | 22,500,000 |
| 21 | 대시보드 / 회원관리 (학습자/사업주/튜터/대리점) | 고급 | 2.0 | 7,500,000 | 15,000,000 |
| 22 | 권한관리(R/W/D/X) / 엑셀 내보내기 / 로그관리 | 고급 | 1.0 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 11. 학습자 페이지 (Ch11, Ch21) |  |  |  | 1.5 | 11,250,000 |
| 23 | 내 강의실 / 수강현황 / 리포트 / 학습지원센터 | 고급 | 1.5 | 7,500,000 | 11,250,000 |
| 12. 상담 관리 (Ch23) |  |  |  | 1 | 5,500,000 |
| 24 | 4종 상담 (1:1/학습/고충/전화) CRUD / 통계 | 중급 | 1.0 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 13. 사이트 운영 (Ch24, Ch25) |  |  |  | 1.5 | 8,250,000 |
| 25 | 상용구/문구/배너/팝업/GNB/기본설정 | 중급 | 1.0 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 26 | 학습자료실 / 학습후기 / 다운로드센터 | 중급 | 0.5 | 5,500,000 | 2,750,000 |
| 14. 교재/쪽지 (Ch26) |  |  |  | 1 | 5,500,000 |
| 27 | 교재 관리·주문·배송 / 쪽지 시스템 | 중급 | 1.0 | 5,500,000 | 5,500,000 |
| 15. 연수원/멀티사이트 (Ch28) |  |  |  | 1.5 | 11,250,000 |
| 28 | 연수원 생성/도메인 라우팅/구독/독립 운영 | 고급 | 1.5 | 7,500,000 | 11,250,000 |
| 16. 사업주/대리점/튜터 포털 (Ch14, Ch21) |  |  |  | 2 | 15,000,000 |
| 29 | 사업주 포털 / 대리점·영업자 포털 / 튜터 포털 | 고급 | 2.0 | 7,500,000 | 15,000,000 |
| 17. 회원 생애주기 (Ch18, Ch29) |  |  |  | 1 | 7,500,000 |
| 30 | 약관/휴면/탈퇴/비밀번호정책 / 개인정보 열람승인 | 고급 | 1.0 | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 18. 테스트 및 안정화 |  |  |  | 2 | 15,000,000 |
| 31 | 단위/통합 테스트 / 운영환경 구축 / 배포 | 고급 | 2.0 | 7,500,000 | 15,000,000 |
| 합 계 |  |  | 37.1 |  | 264,050,000 |
| 부가가치세 (10%) |  |  |  |  | 26,405,000 |
| 총 견적금액 (VAT 포함) |  |  |  |  | 290,455,000 |

# 4. 견적 조건 및 유의사항

1) 본 견적은 시장 일반가 기준의 참고 견적입니다.

2) 상기 금액은 부가가치세 10%를 포함한 금액입니다.

3) 서버/호스팅/도메인/SSL 비용은 별도입니다.

4) PG 수수료 및 SMS/알림톡 발송 비용은 별도입니다.

5) 기획 범위를 초과하는 추가 기능은 별도 협의합니다.

6) 검수 완료 후 1년간 무상 하자보수를 제공합니다.

7) 콘텐츠(동영상/이미지) 제작은 본 견적에 포함되지 않습니다.

8) 개발 일정은 착수 후 약 15개월 (2~3인 투입 기준) 소요 예상됩니다.

# 5. 대금 지급 조건

| 구분 | 비율 | 시점 | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 착수금 | 30% | 계약 체결 후 7일 이내 | 87,136,500 |
| 중도금 | 40% | 개발 50% 완료 시점 | 116,182,000 |
| 잔금 | 30% | 최종 검수 완료 후 7일 이내 | 87,136,500 |

위와 같이 견적합니다.

2026년 03월 24일

(주) 아리아소프트  대표이사  홍 길 동  (인)